## Tabelle1
Zeitliste Maturaprojekt
Stunden
Datum | Tätigkeit | Zeitaufwand | insgesamt | 144
2019-09-26 | Brainstorming | 1 | fehlende | 36
2019-10-09 | Besprechung | 1
2019-10-11 | Konzept erstellen | 1
2019-10-18 | Konzept überarbeiten | 1
2019-10-21 | ER-Diagramm | 2
2019-10-23 | Vorbereitung fürs Treffen | 2
2019-10-24 | Treffen mit Auftraggeber | 2
2019-10-25 | Konzept überarbeiten, GitHub lernen | 2
2019-10-28 | ER-Diagramm, Relationen Notationen Normalisierung, Webservice(Info lesen, probieren zu verstehen) | 7
2019-10-29 | Webservice | 8
2019-10-30 | Webservice | 9
2019-10-31 | Webservice, Treffen mit Auftraggeber | 4
2019-11-07 | Datenbank nochmals überarbeiten, Besprechen mit Fr. Haushofer, Acces-Datenbank erstellen (besserer Überblick) | 2
2019-11-08 | Datenbank nochmals überarbeiten | 1
2019-11-14 | Datenbank nochmals überarbeiten | 2
2019-11-15 | Datenbank nochmals überarbeiten | 1
2019-11-21 | Datenbank nochmals überarbeiten | 1
2019-12-06 | Datenbank überarbeiten | 2
2019-12-11 | API (Termine, Kurskategorie, Kurs, Kursleiter, Rechnung, KontaktKurs, Bankverbindung, Titel, Adresse, Kursort) | 7
2019-12-12 | API (restliche Tabellen) | 7
2019-12-13 | Methoden (Get, Put, Post) überprüfen -> Get: funktioniert überall, Post & Put: funktioniert nur bei Tabellen ohne Fremdschlüssel; nach Lösungen suchen | 5
2019-12-14 | Problem mit GitHub lösen; LoginForm anfangen; Login | 5
2019-12-19 | Testen der Methode POST und PUT in einem externen Programm -> POST funktioniert; PUT nicht | 5
2019-12-20 | Testen der PUT Methode -> funktioniert auch | 2
2019-12-21 | Jira Backlogs erstellen, Postleitzahlen und Staaten versuchen zu importieren -> hat beides nicht geklappt; Hauptform Design; Altersgruppe, Titel, Sozialgruppen hinzufügen | 11.5
2019-12-22 | String von FrmHaupt in FrmHinzufügenBearbeiten übertragen -> hat nicht funktioniert | 2
2019-12-23 | String von FrmHaupt in FrmHinzufügenBearbeiten übertragen -> hat funktioniert; Altersgruppen, Titel, Sozialgruppen bearbeiten; mit Johannes besprechen, Kontakt anlegen | 7
2019-12-26 | mit Johannes besprechen | 2
2020-01-02 | Kurskategorie; Kurse; Bankverbindung; Pass (einlesen, bearbeiten, anlegen) | 9
2020-01-03 | Schlüssel, Gutschein, Mitgliedschaft (einlesen, bearbeiten, anlegen) | 7
2020-01-08 | Kontakte suchen, Organisatorisches, Problembehandlung mit Johannes | 2
2020-01-09 | Datenbank umändern (Adresse, Kursort, Kontakt), Problembehandlung mit Johannes(GitHub) | 3.5
2020-01-10 | Problembehandlung (GitHub), Organisatorisches | 3
2020-01-15 | Kontakt hinzufügen, bearbeiten | 1
2020-01-16 | Organisatorisches; Kontakt hinzufügen, bearbeiten | 3.5
2020-01-17 | Fehlersuche; überlegen über was ich alles schreiben kann | 3.5
2020-01-18 | Kursleiter anzeigen; Kursort anzeigen, bearbeiten, anlegen; Teilnehmer anzeigen; offene Posten anzeigen | 4
2020-01-22 | DA schreiben | 2
2020-01-28 | Kurs anlegen, bearbeiten | 3